嘉義縣105年度

「潛伏結核治療不延誤  降低發病嘉是真功夫」

結核病防治宣導活動計畫書

中 華 民 國 105 年 2 月 17 日

- 活動名稱：

嘉義縣105年「潛伏結核治療不延誤  降低發病嘉是真功夫」結核病

防治宣導活動計畫書

- 計劃緣由：

結核病為全球最重要的傳染病之一，雖然抑制結核病有方法，但在民眾缺乏結核病相關知識的情況下，還是無法完全根除。結核菌藉由空氣傳染，任何人都有可能受到感染，而受到結核菌感染的人，其發病潛伏期甚長，終其一生，隨時都有機會發病。結核病發病時症狀並不明顯，且病情進展緩慢，病人常延誤就醫，所以咳嗽超過2週以上的人應儘快就醫，接受胸部X光檢查，另針對經常和結核病人接觸的親人和朋友，因曾經暴露於結核病菌環境下容易遭受感染，也應配合防治政策接受接觸者檢查(含潛伏結核感染)；世界衛生組織亦強力推薦每位痰陽性的結核病個案均應接受「都治DOTS關懷計畫」，藉由經過訓練並且客觀的觀察員（非家屬擔任）執行「送藥到手、服藥到口、吃完再走」，關懷結核病個案服藥治療過程，確保每位病人規則服下每一顆藥，在治療的漫長歲月中，幫助病人重拾健康，也幫助社會減少一個感染源。此外，住宅光線充足、空氣流通，並應避免到通風不良的公共場所並注意個人咳嗽及咳痰的衛生習慣，結核病防治不分你我他，需要全民共同打擊肺結核病。

為推廣2016年我國推動「潛伏結核全都治」計畫，針對潛伏結核感染者早期介入投藥治療的結核病防治重要策略，以期台灣能邁向世界衛生組織(WHO)提出2035年消除結核之目標。透過本次的結核病防治衛教活動，進一步加強推廣「潛伏結核感染者，早期治療降低結核發病風險」的概念，活動將以寓教於樂、親子同樂方式，融入正確的結核病防治觀念，有助民眾養成良好衛生習慣，同時也持續呼籲民眾透過「每年接受胸部X光檢查」、「結核病自我七分篩檢法」來早期發現及治療預防，進而增加及內化國民免疫力，一起守護健康「嘉」園。

- 辦理日期：105年3月19日

- 辦理單位：

- 指導單位：衛生福利部疾病管制署

- 主辦單位：嘉義縣政府

- 承辦單位：嘉義縣衛生局、嘉義縣朴子市衛生所

- 協辦單位：嘉義縣朴子市大同國民小學、嘉義縣朴子市朴子國民小學、嘉義縣朴子市高明幼兒園、嘉義縣政府教育處、嘉義縣消防局朴子分隊、自來水公司朴子服務所、嘉義縣財政稅務局、嘉義縣警察局、嘉義區監理所等單位。

- 計劃目的：

- 期能藉由活潑化、多元化之宣導方式，增進民眾衛生保健及結核病防治知識，以徹底遠離肺結核的侵害。

- 藉由介紹「潛伏結核感染基本知識」、「潛伏結核全都治政策」，使民眾瞭解潛伏結核感染治療之重要性，同時降低對該疾病的恐懼及減少對結核病患之歧視。

- 透過胸部X光篩檢，達到民眾早期發現疾病，早期治療的目的，降低本縣結核病之發生率及死亡率。

- 活動內容：

- 活動時間：105年3月19日上午9時00分至12時10分

- 活動地點：朴子市大同國民小學(中正堂)

- 參加對象：嘉義縣縣民

- 預計參加人數：約1000人

- 活動主軸：

武術，是鍛鍊身體、凝聚力量的最佳管道，有著堅定、執著、必勝的信念，此次響應「324世界結核病日」辦理結核病防治宣導活動，主題包裝將以時下當紅電影「葉問」武術的功夫精神概念為主，透過由嘉義縣張縣長花冠化身為武術教練、衛生局許局長家禎化身為團長，共同帶領嘉義縣「防疫武團」一起擊退結核黑暗勢力，以杜絕結核病菌，傳達給民眾結核病防治正確觀念，強調「潛伏結核感染早期治療之重要性」、「結核病防治認知」、「自我簡易7分篩檢法」、「每年胸部X光檢查」等重要概念，以贏得健康勝利。

- 辦理方式：

1.舞台區：

(1)防疫武團進場：

邀請縣長、局長等長官穿著功夫裝，化身為嘉義縣「防疫武團」重要人

物，榮重入場並同時發放小禮品給在場民眾。

(2)健康宣言：

邀請縣長、各位蒞臨長官致詞，衛教民眾有關潛伏結核不會傳染、早期治療降低結核發病之重要性及相關結核病防治正確認知，從食衣住行多元發展開始，促進健康生活習慣。鼓勵民眾定期健康篩檢、注意咳嗽禮節、勤洗手等防疫行動的落實，讓縣民擁有樂在其中的健康生活。

(3)擊退潛伏結核-新聞焦點儀式：

邀請縣長、局長等長官於舞台上使出武術秘技，一起手持刀劍武器(道具)擊破潛伏結核黑色氣球，象徵消滅隱形殺手-潛伏結核，將擊退結核的真功夫傳授給現場民眾，氣球擊破後健康人民牌卡現身，帶領大家一起用恆心與毅力對抗病菌，展現出守護「嘉」園的堅定決心!

(4)藉由地方團體各項表演舞蹈、洗手歌帶動唱、邀請大人小孩都愛的劇團表演等融入結核病防治之豐富節目內容，透過豐富的肢體動作、詼諧有趣的劇情再結合防疫，成為一齣生動有趣的「潛伏結核感染者治療」宣導短劇，相信能讓民眾看得目不轉睛，而深入人心的防疫劇情將一點一滴地被民眾給吸收，成為我們對抗黑暗勢力-結核病菌的黑暗勢力!

(5)針對結核病等各項傳染性疾病進行衛教宣導，並以有獎徵答及摸彩方

式，提高民眾參與意願。

2.闖關遊戲區：

闖關集章增武力-設計融入防疫觀念之闖關集章遊戲，以「結核病七分篩檢

小達人」、「防疫戰術拳」、「健康骰子樂」、「防疫教育宣導攤」，共約8個關卡

進行衛教宣導，增加活動之趣味性，亦可讓民眾藉由遊戲了解傳染病之可能症

狀及預防方法，民眾只要集滿5個章(至少需有2個闖關遊戲與3個宣導攤)，

即可獲得小禮品一份。

3.著色趣-兒童彩繪區：

利用兒童著色繪畫，讓學童發揮著色繪畫才藝，藉由描繪「潛伏結核全都治，

全家健康一把罩」了解潛伏結核早期治療免發病之正確觀念。

4.靜態宣導區：邀請衛生所及在地機關團體參與，進行相關業務宣導教育。

(七) 獎勵：俟活動圓滿達成後，惠請各單位提報參與人員名冊核實敘獎，以

茲鼓勵。

- 預定進度表：

| 週次 項目 | 一 月 第 三 週 | 一 月 第 四 週 | 二 月 第 一 週 | 二 月 第 二 週 | 二 月 第 三 週 | 二 月 第 四 週 | 三 月 第 一 週 | 三 月 第 二 週 | 三 月 第 三 週 | 三 月 第 四 週 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 協調相關單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 規劃與籌備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫審核、分工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計及印製宣傳海報及單張 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分發宣傳海報單張 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大眾傳播宣導 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動計畫實施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動成果彙整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、活動流程表

| 時 間 | 主 題 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 流程一 | 舞 台 區 |  |
| 09：00-09：25 | 報到/播放七分關懷情暖場 | 朴子市衛生所 |
| 09：25-09：30 | 主持人開場 | 朴子市衛生所 |
| 09：30-09：40 | 音樂饗宴-開場表演 | 邀請中 |
| 09：40-09：45 | 「防疫團隊」-長官進場 | 嘉義縣政府、衛生局 疾病管制署長官 |
| 09：45-09：55 | 「擊退潛伏結核」-新聞焦點儀式 | 嘉義縣政府、衛生局 疾病管制署長官 |
| 09：55-10：10 | 長官致詞 | 嘉義縣政府 疾病管制署長官 |
| 10：10-10：20 | 肺心肺力動起來-表演 | 邀請中 |
| 10：20-10：30 | 抗結核舞動人心-表演 | 邀請中 |
| 10：30-11：00 | 「潛伏結核感染治療」-宣導短劇 | 專業表演劇團 |
| 11：00-11：10 | 獎落誰家-「摸彩莎啦啦」 | 嘉義縣衛生局 |
| 11：10-11：30 | 「全嘉洗手趣」-邀您一起洗手去帶動唱 | 邀請中 |
| 11：30-11：50 | 腸病毒洗手比賽頒獎 | 嘉義縣衛生局 |
| 11：50-12：00 | 有氧健康操-表演 | 邀請中 |
| 12：00-12：10 | 有獎徵答vs摸彩莎啦啦 | 嘉義縣衛生局 |
| 流程二 09：00-12：10 | 靜 態 宣 導 及 闖 關 遊 戲 區 |
|  | 1.衛生防治業務、地方機關團體-衛教宣導攤位 |
|  | 2.闖關遊戲 A.「七分篩檢小達人」- 結核病自我檢測好Easy B.「骰出健康-骰子樂」–樂活防疫12招 健康一整年 C.「健康洗手洗刷刷-防疫拳法」- 勤洗手 病菌不入口 |
| 流程三 09：00-11：00 | 3.彩繪區： 兒童著色趣－「潛伏結核全都治，全嘉健康一把罩」 |

九、預期效益：

- 希望以活潑的表演活動結合結核病防治觀念吸引民眾踴躍參與，並藉由多元化的闖關遊戲宣導傳染病防治及各項保健觀念，藉此深植社區學童、青少年及民眾心中，以養成良好的衛生習慣，並落實於日常生活中。

- 增加社區民眾傳染病預防保健常識，並加強推廣「潛伏結核感染不傳染，早期治療免發病」之重要結核病防治概念，讓民眾了解傳染病相關症狀及治療，期望能早期發現早期治療，讓傳染病能及早獲得控制。