# 「添福日本、台灣有愛」嘉義乾媽媽

# 志願服務活動計畫

工作手冊

捐助單位：福添福社會福利基金會

指導單位：交通部

主辦單位：嘉義縣議會、嘉義縣政府、嘉義市政府

承辦單位：財團法人大河文化基金會

協辦單位：嘉義縣政府教育處、嘉義縣政府社會處、嘉義縣政府文化處、嘉義縣衛生局、嘉義縣警察局、嘉義縣消防局、嘉義縣觀光旅遊局、台灣省旅行商業同業公會、法鼓大學籌備處、吳鳳科技大學應用日語系、教育部「友善台灣－國際學生接待家庭計畫」全國計畫辦公室（南台科技大學）、馬拉音樂、打狗亂歌團、FM91.3嘉義之音

手冊內容

一、計畫名稱	3

二、背景分析	3

三、計畫目標	3

四、計畫內容	3

五、組織分工及實施進度	5

六、實施細部工作計畫項目	8

七、整體計畫執行審核	9

八、預期效益	9

附錄一 嘉義乾媽媽志願服務活動申請簡介	10

附錄二 朴子市祥和國小場次課程表	12

附錄三 法鼓大學人生學院生命教育課程	14

附錄四 嘉義乾媽媽志願服務活動協議書	15

附錄五 嘉義乾媽媽志願服務活動緊急應變處理流程	16

附錄六 台湾嘉義県ホームステイプログラム参加申込書	21

一、計畫名稱：「添福日本、台灣有愛」嘉義乾媽媽志願服務活動

二、背景分析：

3月11日日本東北海岸發生芮氏規模9.0的日本史上最大地震，引發10公尺高的大海嘯，衝入內陸150公里，估計死亡和失蹤人數可能已超過上萬人。天災無情！讓我們齊心共同祈禱，為日本民眾加油！

屋子倒了，可以一磚一瓦的重建；橋樑斷了，可以一樁一柱的重搭；受傷的心靈，需要您我的愛才能撫平。台灣在遭受九二一大地震、八八風災重創時，來自日本的救援及溫暖源源不絕，如今日本遭逢巨變，台灣也應適時伸出援手。

因此，本會希望藉由福添福社會福利基金會捐助「添福日本、台灣有愛」嘉義乾媽媽志願服務活動經費，與嘉義縣政府、嘉義市政府結合國內民間團體及企業的力量，免費提供30名日本災區小朋友來台灣進行約3週（100年7月23日至8月11日，第一梯次：7/23－8/1，第二梯次：8/2－8/9）的Home Stay活動，來溫暖日本災童的心靈。

三、計畫目標：

（一）共同伸出社會援手，協助日本災後部分重建工作，增進日本對台灣之友誼。

（二）營造日本災童與台灣小朋友在學習期間互動多元之文化體驗氣氛，以溫暖其幼小心靈。

（三）擴大本縣接待家庭系統，建立「嘉義乾媽媽」之接待品質。

四、計畫內容：

| 工作項目 | 工 作 內 容 | 負責單位 |
| --- | --- | --- |
| 成立諮詢小組 | 1、由法鼓大學籌備處及吳鳳科技大學應用日語系等有經驗之單位成立諮詢小組。 2、審核嘉義乾媽媽培訓作業程序（含招募、申請、篩選、培訓、遴用等）及嘉義乾媽媽手冊內容。 3、審核嘉義乾媽媽申請簡介內容、培訓課程內容、日本災童上課課程內容。 4、不定期召開會議，請各單位提供意見。 | 嘉義縣議會 嘉義縣政府 嘉義市政府 |
| 訂定嘉義乾媽媽志願服務活動申請簡介 | 含招募對象、申請登記、登記方式及服務項目等。 | 嘉義縣議會 嘉義縣政府 嘉義市政府 |
| 編印嘉義乾媽媽手冊 | 訂定及編印嘉義乾媽媽手冊。 | 嘉義縣議會 嘉義縣政府 嘉義市政府 |
| 招募嘉義乾媽媽、資料彙整及最新消息發布 | 1、透過嘉義縣各級學校、平面媒體及網路進行招募工作。 2、審理嘉義乾媽媽申請書，依據條件（職業、地緣、外語能力、家庭成員及接待項目等）篩選出符合資格之嘉義乾媽媽名單。 3、建立網路報名系統與嘉義乾媽媽管理資料庫、各項最新消息發布。 | 嘉義縣議會 嘉義縣政府 嘉義市政府 |
| 訂定培訓課程 | 課程內容應包含下列各領域：（內容暫定） 1、嘉義乾媽媽的職責、態度與認知。 2、文化差異的認知與溝通技巧。 3、伙食與住宿環境的保證、維護、疾病與緊急狀況之處理。 | 嘉義縣議會 嘉義縣政府 嘉義市政府 |
| 訂定日本災童來台上課課程內容 | 1、設計具特色之主題內容，包含各項活動並延展至社區文化、產業及景觀等層面。 2、將心理輔導課程無形的融入教學活動中，協助災童心靈重建， 3、讓災童走出戶外，安排有益身心之各項參觀，認識台灣鄉土風情。 | 各協辦單位 |
| 日本災童來台及返日相關事項之處理 | 1、前赴日本辦理招生說明會、與日本相關機構聯繫。 2、來台災童護照及旅行平安保險、附加醫療險之協助處理。 3、來台災童及隨隊人員之篩選、名單之建立、人員之聯繫及申請書之填寫。 4、來台災童返日之協助及處理。 | 大河文化基金會 台灣省旅行商業同業公會 法鼓大學籌備處 吳鳳科技大學應用日語系 |
| 準嘉義乾媽媽家庭訪視 | 1、準嘉義乾媽媽提供居家照片2張以上(外觀、客房實景)。 2、實地勘察環境並向準嘉義乾媽媽提出日本災童上課相關課程內容。 | 嘉義縣政府社會處 |
| 培訓嘉義乾媽媽 | 1、辦理嘉義乾媽媽之培訓課程。 2、考量嘉義乾媽媽之條件，媒合適宜之日本災區小朋友。 3、登錄結業之嘉義乾媽媽名單。 | 嘉義縣議會 嘉義縣政府 嘉義市政府 |
| 遴用授證列冊 | 遴用嘉義乾媽媽並授予嘉義乾媽媽培訓課程結業證書。 | 嘉義縣議會 嘉義縣政府 嘉義市政府 |
| 成立諮詢專線及緊急應變小組 | 隨時提供嘉義乾媽媽協助與諮詢及協助處理緊急狀況。 | 嘉義縣議會 嘉義縣政府 嘉義市政府 |

五、組織分工及實施進度

（一）組織分工

（二）實施進度表

| 年別 月份 工作項目 | 民國100年 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 成立諮詢小組 |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 訂定嘉義乾媽媽志願服務活動申請簡介 |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |
| 編印嘉義乾媽媽手冊 |  |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |
| 招募嘉義乾媽媽、資料彙整及最新消息發布 |  |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |
| 訂定培訓課程 |  |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |
| 訂定日本災童來台上課課程內容 |  |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |
| 日本災童來台及返日相關事項處理 |  |  |  |  | ( | ( | ( | ( |  |  |  |  |
| 準嘉義乾媽媽家庭訪視 |  |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |  |
| 培訓嘉義乾媽媽 |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |
| 遴用授證列冊 |  |  |  |  |  | ( | ( |  |  |  |  |  |
| 成立諮詢專線及緊急應變小組 |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |
| 提出成果報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |

（三）工作時程表

|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1、4/7嘉義縣議會奉 議長指示召開主管會報，討論協助日本災區之方式。 2、4/11於嘉義縣議會舉行「添福日本、台灣有愛」記者說明會。 3、4/27於嘉義縣議會舉行「添福日本、台灣有愛」第一次籌備會，並成立諮詢小組。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 月 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
|  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |
| 5 月 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1、5/10訂定嘉義乾媽媽志願服務活動申請簡介。 2、5/11於嘉義縣議會舉行嘉義乾媽媽第二次籌備會。 3、5/17建立網路報名系統，開始招募準嘉義乾媽媽。 4、5/20確認日本災童來台上課課程內容。 5、5/25舉行聯合記者說明會，活動正式起跑。 6、5/27編印嘉義乾媽媽工作手冊。 7、5/30起陸續遴選準嘉義乾媽媽。 8、5/31訂定嘉義乾媽媽培訓課程及編印講習內容。 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |
|  | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |
| 6 月 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1、6/8完成準嘉義乾媽媽之訪視及資料彙整。 2、6/9－6/12於日本辦理活動說明會。 3、6/10篩選適當之嘉義乾媽媽。 4、6/25嘉義乾媽媽培訓課程。 5、6/29嘉義乾媽媽授證及寄發嘉義乾媽媽接待家庭手冊。 6、6/30以前完成日本災區童生來台申請並建立名冊及聯繫管道等。 |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |
|  | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |
| 7 月 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1、7/1嘉義乾媽媽完成授證後之資料列冊管理。 2、7/4寄送緊急應變小組聯繫電話一覽表予各嘉義乾媽媽。 3、7/23第1梯次日本災童到達台灣，由議會安排住宿嘉義縣議會一晚。 4、7/24法鼓大學提供生命教育課程、舉辦第1梯次歡迎會、日本災童與嘉義乾媽媽相見歡及災童上課課程內容說明會（請祥和國小派員出席配合說明）。 5、7/24日本災童開始住宿嘉義乾媽媽家裡。 6、7/25－7/27安排朴子市祥和國小上課。 7、7/28由嘉義市政府安排活動。 8、7/29－7/30議會安排參觀外縣市。 9、7/31由嘉義市政府安排活動，晚上由嘉義縣議會舉辦第1梯次日本災童歡送會、致送結業證書。 |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
|  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |
| 8 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1、8/1第1梯次災童離境送機。 2、8/2第2梯次日本災童到達台灣，由議會安排住宿嘉義縣議會一晚。 3、8/3法鼓大學提供生命教育課程、舉辦2第梯次歡迎會、日本災童與嘉義乾媽媽相見歡及災童上課課程內容說明會（請祥和國小派員出席配合說明）。 4、8/4由嘉義市政府安排活動。 5、8/5－8/6議會安排參觀外縣市。 6、8/7由嘉義乾媽媽安排假日活動。 7、8/8－8/9安排朴子市祥和國小上課。 8、8/10由嘉義市政府安排活動，晚上由嘉義縣議會舉辦第2梯次日本災童歡送會、致送結業證書。 9、8/11第2梯次災童離境送機。 |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
|  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |
|  | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |
| 9月 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1、9/2以前主辦單位製作感謝狀，答謝相關協助單位或個人。 2、9/23以前承辦單位提出成果報告書。 3、9/30以前承辦單位完成本案相關經費核銷並公布。 |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |
|  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |

六、實施細部工作計畫項目：

（一）宣傳及招募嘉義乾媽媽：

1、由嘉義縣議會發函給嘉義縣各級學校，請協助宣導推廣。

2、建置嘉義乾媽媽資訊平台，發布相關訊息，並得以直接上網報名。

3、舉行聯合記者會宣布活動正式起跑，透過平面媒體發布新聞稿。

（二）嘉義乾媽媽之培訓方式：

1、由嘉義縣議會訂定培訓課程內容及邀請嘉義乾媽媽至議會參加培訓，培訓內容包括，接待期間活動行程、釐清交通接送配合狀況、食宿配合問題、說明緊急狀況處理程序及原則。

2、培訓課程以半天時間規劃，授課領域如下：（暫定）

（1）嘉義乾媽媽的職責、態度與認知。

（2）文化差異的認知與溝通技巧。

（3）伙食與住宿環境的保證、維護、疾病與緊急狀況之處理。

（三）授證機制：

由議會完成培訓課程後，依登錄之資料寄發培訓課程結業證書及嘉義乾媽媽手冊。

（四）訂定嘉義乾媽媽申請簡介及手冊：

1、透過申請簡介之填寫，以申請人之職業（老師優先）、居住地緣（離上課地點近者優先）、外語能力（會日語者優先）、家庭成員（家族成員有與日本災童年紀相近者優先）及接待項目（配合項目多者優先）等，以篩選嘉義乾媽媽。

2、編訂嘉義乾媽媽接待家庭手冊，希望透過本手冊來協助熱心、熱情的嘉義乾媽媽，大家共同努力，協助日本災童，使其適應在台灣的短期居住生活。更期待在災童的眼中，台灣能成為一個非常熱情、友好而親切的國家。

（五）訂定日本災童上課課程：

由法鼓大學與本縣祥和國小共同安排主題課程，嘉義縣議會、嘉義市政府安排縣外參觀及相關課程內容，希望讓日本災童享有一個快樂的暑假回憶。

七、整體計畫執行審核：

由諮詢小組審核相關計畫內容及執行成效。

八、預期效益：

（一）協助日本災後部分重建工作，加強國民外交，增進台日兩國友誼。

（二）提昇嘉義乾媽媽接待之品質，建立友善、溫暖的接待環境。

（三）增進日本災區兒童對台灣之了解與認同，並發揮世界地球村之精神。

（四）營造多元文化體驗之風氣，激發認知不同文化之興趣。

附錄一

「添福日本、台灣有愛」嘉義乾媽媽志願服務活動申請簡介

一、計畫緣起：

3月11日日本東北海岸發生芮氏規模9.0的日本史上最大地震，引發10公尺高的大海嘯，衝入內陸150公里，估計死亡和失蹤人數可能已超過上萬人。天災無情！讓我們齊心共同祈禱，為日本民眾加油！

屋子倒了，可以一磚一瓦的重建；橋樑斷了，可以一樁一柱的重搭；受傷的心靈，需要您我的愛才能撫平。台灣在遭受九二一大地震、八八風災重創時，來自日本的救援及溫暖源源不絕，如今日本遭逢巨變，台灣也應適時伸出援手。

因此，本會希望藉由福添福社會福利基金會捐助「添福日本、台灣有愛」嘉義乾媽媽志願服務活動經費，與嘉義縣政府、嘉義市政府結合國內民間團體及企業的力量，免費提供30名日本災區小朋友來台灣進行約3週（100年7月23日至8月11日，第一梯次：7/23－8/1，第二梯次：8/2－8/11）的Home Stay活動，來溫暖日本災童的心靈。

二、招募對象：

（一）嘉義縣當地家庭。

（二）以家族內有會日語或英語的人為優先。

（三）以家族內（小四至國三）有與日本學生年齡（大約10幾歲）相仿為佳。

三、登記方式：

填寫附件一登記表，填妥後寄到計劃承辦人處(Email：wkjang@cyscc.gov.tw)即可。主辦單位將依其意願進行訪視配對並通知當事人。如接待家庭所希望之條件無法配合時，敬請諒解；另嘉義乾媽媽志願服務活動協議書於參加梯次培訓課程時填妥繳交。

四、服務期間：

服務期間為共分為兩個梯次，第一梯次7月23日至8月1日，第二梯次8月2日至8月11日。

五、服務項目：

以不影響嘉義乾媽媽日常生活前提下，建議由生活與文化層面安排接待日籍學生：（一）在生活層面，家中若有與接待學生年齡相仿之成員，可鼓勵共同參與學習活動。（二）在文化層面，可適度教導日常必備之中文、安排同遊附近古蹟及品嚐本地小吃等，如學生有特殊才藝，如音樂、舞蹈、美術等，亦可邀請其在聚會或相關活動中展現。

六、其他注意事項：

（一）獲遴選為嘉義乾媽媽者，須參加主辦單位辦理之培訓活動、日籍學生之歡迎會及歡送會。

（二）獲遴選為嘉義乾媽媽者，須負責日籍學生於上課期間之交通接送，上課地點位於祥和國小（地址：嘉義縣朴子市祥和二路西段9號），第一梯次上課日期為7月25日至7月27日共三天；第二梯次上課日期為8月8日至8月9日共二天。

（三）其他有關來台日籍學生之行程請詳見「添福日本、台灣有愛」嘉義乾媽媽志願服務活動計畫工作手冊。

附件一：嘉義乾媽媽募集登記表

| 申請人姓名： | 性別： | 接受培訓時間 | □平日 □例假日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服務單位： | 職稱： |  |  |
| 電話號碼： 公：（ ） 宅：（ ） 手機： | 接待 梯次 | □第一梯次：7/23－8/1 □第二梯次：8/2－8/11 |
| 地址： | E-Mail: |
| 外語能力： 1、日 語：□非常好 □好 □普通 □不好 □不會 2、其他外語 ：  ＿＿＿＿語 □非常好 □好 □普通 □不好 ＿＿＿＿語 □非常好 □好 □普通 □不好 | 寵物 | □有 □狗 □貓 □其他 □無 |
| 飲食習慣 | □一般 □吃素 □其他（請陳述） | 宗教信仰 | □無 □有 教 |
| 家族其他成員 |
| 姓 名 | 年齡 | 稱 謂 | 職 業 | 興 趣 | 可使用語言（英文、日文、中文） |
| 可提供之接待項目 |
| 項 目 | 可 | 不可 | 說明 |
| 住宿提供 | □有冷氣□無冷氣 □單人房□雙人房 |  |  |
| 飲食提供 | □早餐AM □晚餐PM |  |  |
| 上下課接送 |  |  |  |
| 對於所接待日籍學生之特別要求 |
| 1. 人數 |  |
| 2. 性別 |  |
| 3. 飲食習慣 |  |
| 4.其他(請陳述) |  |

- 填妥完畢請 Email至wkjang@cyscc.gov.tw 或傳真至 (05) 3620336。

- 計劃聯絡人電話：(05) 3625678，0929007588翁秘書（嘉義縣議會行政組）

附錄二

「添福日本、台灣有愛」嘉義乾媽媽志願服務活動嘉義縣朴子市祥和國小場次課程表

第一梯次

第一天：100年7月25日（星期一）

| 時間 | 活動主題 | 活動地點 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08：50～ | 歡喜來相見 | 一樓川廊 | 電音三太子表演 |
| 09：00～09：50 | 樂樂棒球體驗 | 南側草坪 |  |
| 10：00～10：50 | 生命教育 | 三樓會議室 | 法鼓大學 |
| 11：00～11：50 | 生命教育 | 三樓會議室 | 法鼓大學 |
| 12：00～12：40 | 甜蜜午餐 | 三樓會議室 |  |
| 12：50～13：20 | 小憩片刻 | 三樓會議室 |  |
| 13：30～14：20 | 貝殼館導覽 | 貝殼館 |  |
| 14：30～15：20 | 貝殼DIY | 三樓會議室 |  |
| 15：30～16：20 | 貝殼DIY | 三樓會議室 |  |
| 16：30～ | 放學回家 |  |  |

第二天：100年7月26日（星期二）

| 時間 | 活動主題 | 活動地點 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08：50～ | 歡喜來相見 | 一樓川廊 |  |
| 09：00～09：50 | 夢想起飛 | 升旗場 | 環保水火箭體驗 |
| 10：00～10：50 | 生命教育 | 三樓會議室 | 法鼓大學 |
| 11：00～11：50 | 生命教育 | 三樓會議室 | 法鼓大學 |
| 12：00～12：40 | 甜蜜午餐 | 三樓會議室 |  |
| 12：50～13：20 | 小憩片刻 | 遊覽車 |  |
| 13：30～14：20 | 漁村生活體驗 | 鰲鼓濕地有樂創意工坊 | 摸文蛤、撈海菜、烤石蚵、划船捕魚、環保DIY |
| 14：30～15：20 | 漁村生活體驗 | 鰲鼓濕地有樂創意工坊 |  |
| 15：30～16：20 | 漁村生活體驗 | 鰲鼓濕地有樂創意工坊 |  |
| 16：30～ | 放學回家 |  |  |

第三天：100年7月27日（星期三）

| 時間 | 活動主題 | 活動地點 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08：50～ | 歡喜來相見 | 一樓川廊 | 候車 |
| 09：00～09：50 | 環保文化之旅 | 鹿草焚化廠 | 設施導覽 |
| 10：00～10：50 | 環保文化之旅 | 太子大道 | 設施導覽 |
| 11：00～11：50 | 環保文化之旅 | 蒜頭糖廠 | 設施導覽、坐火車 |
| 12：00～12：40 | 甜蜜午餐 | 蒜頭糖廠 |  |
| 12：50～13：20 | 小憩片刻 | 遊覽車 |  |
| 13：30～14：20 | 與23.5度有約 | 北回太陽館 | 設施導覽 |
| 14：30～15：20 | 與23.5度有約 | 北回太陽館 | 設施導覽 |
| 15：30～16：20 | 與23.5度有約 | 北回太陽館 | 3D劇場 |
| 16：30～ | 放學回家 |  |  |

第二梯次

第一天： 100年8月8日（星期一）

| 時間 | 活動主題 | 活動地點 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08：50～ | 歡喜來相見 | 一樓川廊 | 電音三太子表演 |
| 09：00～09：50 | 樂樂棒球體驗 | 南側草坪 |  |
| 10：00～10：50 | 生命教育 | 三樓會議室 | 法鼓大學 |
| 11：00～11：50 | 生命教育 | 三樓會議室 | 法鼓大學 |
| 12：00～12：40 | 甜蜜午餐 | 三樓會議室 |  |
| 12：50～13：20 | 小憩片刻 | 三樓會議室 |  |
| 13：30～14：20 | 貝殼館導覽 | 貝殼館 |  |
| 14：30～15：20 | 貝殼DIY | 三樓會議室 |  |
| 15：30～16：20 | 貝殼DIY | 三樓會議室 |  |
| 16：30～ | 放學回家 |  |  |

第二天：100年8月9日（星期二）

| 時間 | 活動主題 | 活動地點 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08：50～ | 歡喜來相見 | 一樓川廊 |  |
| 09：00～09：50 | 夢想起飛 | 升旗場 | 環保水火箭體驗 |
| 10：00～10：50 | 生命教育 | 三樓會議室 | 法鼓大學 |
| 11：00～11：50 | 生命教育 | 三樓會議室 | 法鼓大學 |
| 12：00～12：40 | 甜蜜午餐 | 三樓會議室 |  |
| 12：50～13：20 | 小憩片刻 | 遊覽車 |  |
| 13：30～14：20 | 漁村生活體驗 | 鰲鼓濕地有樂創意工坊 | 摸文蛤、撈海菜、烤石蚵、划船捕魚、環保DIY |
| 14：30～15：20 | 漁村生活體驗 | 鰲鼓濕地有樂創意工坊 |  |
| 15：30～16：20 | 漁村生活體驗 | 鰲鼓濕地有樂創意工坊 |  |
| 16：30～ | 放學回家 |  |  |

附錄三

「添福日本、台灣有愛」嘉義乾媽媽志願服務活動法鼓大學人生學院生命教育課程

| 項目 | 課程名稱 | 型式 | 目標 | 課程 時間 | 流程 | 相關 教具 | 授課 日期 | 上課地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 樂來樂快樂 | 歌唱、肢體動作 | 建立熟悉與信任的關係。 | 120分鐘 | 1. 一起唱熟悉的日本歌曲。 2. 分組領唱。 3. 演唱同時加入肢體動作。 4. 改編歌詞，即興創作。 | 麥克風 | 7/24上午 8/3上午 | 嘉義縣議會 |
| 二 | 擁有的分享 | 說故事、聽故事 | 認識彼此，珍惜現在擁有。 | 120分鐘 | 以隨身所戴的一件物品為主題，和大家做故事分享。(衣物、背包、飾品) | 麥克風 | 7/24下午 8/3下午 | 嘉義縣議會 |
| 三 | 我的故鄉． 我的家 | 繪畫 | 情緒探索與抒發，埋下希望的種子。 | 120分鐘 | 1. 畫出自己的故鄉。 2. 畫出未來的家。 3. 唱自己的歌溫習早上的即興創作，並共同合唱。 4. 「安心儀式」。(註一) 5. 先寫下一句話，放入營隊設定的信箱。 | 多樣色紙；護貝機 | 7/24下午 8/3下午 | 嘉義縣議會 |
| 四 | 寄不出去的一句話 | 戲劇 | 情緒探索與抒發，引導生命共識的陪伴。 | 120分鐘 | 1. 課前先寫下一句話，法鼓大學一人一故事劇團(註二)，即興演出。 2.「安心儀式」。 | 信箱； 樂器； 布 | 祥和國小 7/25(一)：10-12am 8/8(一) ：10-12am | 國小教室 |
| 五 | 幸福的禮物 | 手工藝 | 引發正面的能量。 | 120分鐘 | 準備多元素材，做出二個禮物： 1. 帶回日本，送給友人(希望)。 2. 送給自己(鼓勵與祝福)。 3.「安心儀式」。 | 工具 | 祥和國小 7/26(二)：10-12am 8/9(二) ：10-12am | 國小教室 |
| 六 | 春夏秋冬 | 書寫、戲劇、繪畫等 | 認識生命的無常。 | 120分鐘 | 1. 以不同主題依時序進行；食、衣、景象等。 2. 法鼓大學一人一故事劇團以肢體動作呈現主題。 3. 「安心儀式」。 | 樂器；布 | 7/29 8/5 | 一滴水 |

備註：

註一：活動結束時進行10分鐘之「安心儀式」，沉澱心情回顧今日所思所學。

註二：法鼓大學一人一故事劇團是個志工性質的劇團，主要以Playback 說故事、演故事的形式和各式小組活動，進行關懷助人的行動，劇團主要任務即是參與並執行關懷助人與生命教育。

附錄四

「添福日本、台灣有愛」嘉義乾媽媽志願服務活動協議書

我，__________ (正楷) 身為嘉義乾媽媽，同意、了解並遵守以下原則:

- 無償提供日本災童一個舒適的住宿環境及三餐飲食。

- 給予日本災童認識與學習本地文化的機會。

- 日本災童或接待家庭若發生緊急狀況，須連繫主辦單位並有權利終止寄宿活動。

- 日本災童若發生緊急狀況，應立即聯絡相關單位及緊急應變小組執行秘書。

- 絕不透露日本災童個人資料。

- 適切展現友善及歡迎的態度，但不隨意買東西給日本災童。

- 避免帶日本災童到不良、危險之場所。

- 進入日本災童房間前應先詢問日本災童之意願。

- 尊重日本災童之性別及種族並避免肢體上不當的接觸。

- 報名後同意由主辦單位事先做家庭訪視及居家環境照相並接受培訓，並同意將家族個人資料及居家照片提供予日方，以利進行招生事宜。

________________ (正楷)，謹代表家庭熟讀以上之規定，並願意在日本災童的接待期間協同全家共同遵守。

簽名: _   _______________

民國 年 月 日

附錄五

嘉義乾媽媽志願服務活動緊急應變處理流程

接待學校或嘉義乾媽媽如遇日本災童於校園或家庭內、戶外發生緊急危機事故，先將災童送醫，並應即時通知緊急應變小組執行秘書，由執行秘書報告指揮官及轉知來台領隊或隨隊老師協商後再做後續處理。如遇觸及法律事件，應同時交由警政相關單位辦理。緊急處理要項如下：

(一)準備工作：

- 成立緊急應變小組，成員應包含主辦單位、協辦單位及承辦單位人員，並設置對外發言人。

- 建立社區內醫療、警察局、消防局、日本交流協會高雄事務所等緊急聯絡支援資訊網。

- 複印所有來訪災童及人員護照、保險資料、申請書及個人資料等存檔。

- 來台領隊或隨隊老師及嘉義乾媽媽皆應備有緊急應變小組成員聯絡方式及資訊。

(二) 通報機制：

如遇緊急事故應立即通知緊急應變小組執行秘書，由執行秘書報告指揮官，並通知來台領隊或隨隊老師，最後再判斷是否需要通報相關單位。

緊急應變小組任務職掌及聯繫電話一覽表

| 機關單位 職稱 | 姓 名 | 任 務 職 掌 | 電話號碼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 縣議會秘書長 指揮官 | 黃尚文 | 指揮監督本組緊急應變及善後處理事宜。 | 公：3620058 宅：3772958 行動：0955736496 |
| 縣議會機要秘書副指揮官 | 黃崇文 | 承指揮官之命襄助緊急應變及善後處理事宜，並擔任對外之發言人。 | 公：3620267 宅：3793518 行動：0952985025 |
| 大河文化基金會董事長 副指揮官 | 邱明民 | 承指揮官之命襄助緊急應變及善後處理事宜。 | 公：02-28093752 宅：02-88097212 行動：0958513051 |
| 縣議會行政組主任 執行秘書 | 翁坤樟 | 承指揮官之命處理緊急危機事故，如遇須對外發布時並通知副指揮官。 遇緊急事故時通報各相關單位協助處理並作成書面紀錄。 | 公：3625678 宅：3412176 行動：0929007588 |
| 吳鳳科大應日系講師 副執行秘書 | 林由紀惠 | 協助執行秘書處理危機事故並擔任翻譯工作。 | 公：2267125 宅：3790574 行動：0972018558 |
| 縣議會行政組組員 副執行秘書 | 呂瑞玉 | 協助執行秘書處理危機事故。 | 公：3620076-232 宅：2760400 行動：0932719606 |
| 省旅行同業公會 組員 | 蕭博仁 | 協助處理災童來台期間緊急事故。 | 公：2320032 宅：2312981 行動：0932807025 |
| 教育處學管科科長 組員 | 李美華 | 協助處理災童上課期間緊急事故。 | 公：3620123-305 宅：3622834 行動：0933629033 |
| 衛生局醫政科科長 組員 | 趙紋華 | 協助處理災童來台期間緊急事故。 | 公：3620630 宅：3420532 行動：0912991702 |
| 嘉義縣警察局外事課 組員 | 吳賢宏 | 協助處理災童來台期間緊急事故。 | 公：3620200 行動：0911656887 |
| 嘉義縣消防局災管科 組員 | 葉仁榮 | 協助處理災童來台期間緊急事故。 | 公：3620233-320 行動：0933573598 |
| 祥和國小校長 組員 | 王欽哲 | 協助處理災童上課期間緊急事故。 | 公：3621839 宅：2761283 行動：0935826100 |
| 備註： 一、緊急應變小組成立期間：7/23-8/11，成員於成立期間需24小時開機。 二、本組各成員如有異動時應即時通報執行秘書，以將資料更新。 |

嘉義乾媽媽活動緊急醫療聯繫窗口

| 聯絡單位 | 職 稱 | 姓 名 | 聯絡電話 | 聯 絡 住 址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 嘉義縣衛生局 | 醫政科科長 | 趙紋華 | 05-3620603 0912991702 | 太保市祥和二路東段3號 |
| 嘉義縣衛生局 | 技士 | 蔡素美 | 05-3620603 0912991705 | 太保市祥和二路東段3號 |
| 朴子市衛生所 | 代理主任 | 李宜霈 | 05-3792037 | 朴子市光復40號 |
| 嘉義長庚醫院（白班行政作業） | 高專 | 黃銀泳 | 05-3621000#2574 0975353307 | 朴子市嘉朴路西段6號 |
| 嘉義長庚醫院（醫護作業） | 急診護理長 | 李素宏 | 05-3621000#2660 0975353526 | 朴子市嘉朴路西段6號 |
| 嘉義長庚醫（假日及夜間行政作業） | 執勤主管 | 共用手機 | 0975353156 | 朴子市嘉朴路西段6號 |
| 嘉義長庚醫院 （醫護作業） | 值班護理長 | 共用手機 | 0975353614 | 朴子市嘉朴路西段6號 |
| 聖馬爾定醫院 | 主任秘書 | 蔡有築 | 05-2756000#1006 0937353876 | 嘉義市大雅路二段565號 |
| 聖馬爾定醫院 | 急診護理長 | 陳秀君 | 05-2756000#2010 | 嘉義市大雅路二段565號 |

| 『添福日本、台灣有愛』嘉義縣警察局緊急聯繫電話一覽表 |
| --- |
| 單位 | 承辦人 | 連絡電話 |
| 警察局勤務中心 |  | 110 05-3620238 |
| 警察局外事課 | 警員吳賢宏 | 05-3620220 0911656887 |
| 民雄分局 | 組長張嘉男 | 05-2601110 0958031912 |
| 民雄分局 | 巡官陳振男 | 05-2601110 0921515091 |
| 水上分局 | 組長郭明宗 | 05-2688883 0937618898 |
| 水上分局 | 巡佐許惠雄 | 05-2688883 0932981031 |
| 朴子分局 | 組長陳珍松 | 05-3705660 0921693387 |
| 朴子分局 | 警員黃武添 | 05-3705660 0935667403 |
| 竹崎分局 | 組長黃榮泰 | 05-2615348 0934055110 |
| 竹崎分局 | 警員葉錫平 | 05-2615348 0933180840 |
| 中埔分局 | 組長陳弘策 | 05-2534750 0921201401 |
| 中埔分局 | 巡佐林俊賢 | 05-2534750 0932547935 |
| 布袋分局 | 組長馮永嵩 | 05-3474422 0911175982 |
| 布袋分局 | 警員何昆霖 | 05-3474422 0933376514 |

嘉義縣消防局緊急連絡人員資料

| 職稱 | 姓名 | 連絡電話 | 傳真 |
| --- | --- | --- | --- |
| 局長 | 黃志榮 | 05-3620233#370 | 05-3622625 |
|  |  | 0937559910 |  |
| 災害管理科科長 | 葉仁榮 | 05-3620233#320 | 05-3623413 |
|  |  | 0933573598 |  |
| 災害管理顆科員 | 蕭順仁 | 05-3620233#323 |  |
|  |  | 0932831842 |  |
| 救災救護指揮中心科科長 | 李偉仁 | 05-3620233#210 | 05-3620359 |
|  |  | 0937559918 |  |
| 救災救護指揮中心科 | 值勤台 | 05-3620233#211 、212、213、216 |  |
|  |  | 119 |  |

附錄六

台湾嘉義県ホームステイプログラム参加申込書

申込日　平成23年　　月　　日

| フリガナ |  | 写真添付 （スナップ写真も可） |
| --- | --- | --- |
| 氏名 |  |  |
| ローマ字 |  |  |
| 生年月日 | 西暦 年 月 日（満 才） |  |
| 性別 | 男 ・ 女 | 未婚 ・ 既婚 |  |
| 現在の居住地 | 〒 |
| 居住地の 電話番号 |  | Ｅ-mail |  |
| 参加者の 携帯電話 |  | Ｅ-mail |  |
| 参加者の所属 | 学校名 学年 | 勤務先 |  |
|  |  | 連絡先電話 |  |
| 渡航中の 緊急連絡先 | 〒 |
|  | 固定電話 |  | 携帯電話 |  |
|  | 氏名 |  | 参加者と の関係 |  |
| 保護者欄（未成年の参加者のみ記入） | 〒 |
|  | 固定電話 |  | 携帯電話 |  |
|  | 氏名 |  | 参加者と の関係 |  |
|  | Ｅ-mail |  |
|  | 勤務先 |  | 連絡先 電話番号 |  |

| 外国語 | 中国語（北京語） | 1.勉強したことがない 2.簡単な単語・言葉が分かる 3.日常会話ができる 4.自由に話せる |
| --- | --- | --- |
|  | 台湾語 | 1.勉強したことがない 2.簡単な単語・言葉が分かる 3.日常会話ができる 4.自由に話せる |
|  | 英語 | 1.勉強したことがない 2.簡単な単語・言葉が分かる 3.日常会話ができる 4.自由に話せる |
| 食べ物 | 健康上或いは信仰上食べられないものがありますか □ある □ない ある場合（ ） |
| 滞在時の希望 | 喫煙 | 喫煙者がいてもかまわない 禁煙の家庭を希望する |
|  | ペット | いてもかまわない いないほうがよい | アレルギー | ある （ ） □ ない |
| パスポート の有無 | ある パスポート番号： 有効期限： 年 月 日 |
|  | □ない |
| 主催者への希望 | ※主催側へ特に希望することがありましたら、書いてください。 |
| 他の参加者の中に親族がいる場合は記入してください。 親族の氏名 続柄 |

【応募の際の注意】

- 健康状態が良好でない方の応募はご遠慮ください。

# Text boxes

承辦單位

財團法人大河文化基金會

主辦單位

嘉義縣議會

嘉義縣政府、嘉義市政府

協辦單位

嘉義縣政府教育處、社會處、文化處、嘉義縣衛生局、警察局、消防局、觀光旅遊局、台灣省旅行商業同業公會、法鼓大學籌備處、吳鳳科技大學應用日語系、教育部「友善台灣－國際學生接待家庭計畫」全國計畫辦公室（南台科技大學）、馬拉音樂、打狗亂歌團、FM91.3嘉義之音

指導單位

交通部